## Závěrečná zpráva
Závěrečná zpráva projektu
Název projektu: | Inovace výuky matematických předmětů s využítím vizualizace ve vztahu k aplikacím biomedicínského inženýrství
Řešitel projektu: | RNDr. Eva Feuestein, Ph.D.
Naplnění cílů projektu: | Hlavním cílem projektu bylo zvýšit názornost matematického řešení daného reálného problému a to zejména v algebře, diferenciálním počtu, ale i integrálním počtu. Díky vytvořeným aplikacím v Matlab App Designer mají nyní studenti k dispozici kromě matematického postupu i nadstavbu v podobě interaktivní vizualizace, která umožňuje měnit v definovaných mezích jednotlivé parametry řešené úlohy a hodnotit vztahy mezi veličinami, analyzovat postup a posuzovat i přesnost výpočtu. Obdobně byly vytvořeny i aplikace pro statistiku. Přínosy projektu jsou jak na straně studentů, tak i na straně vyučujících, kteří je aktivně využívají během výuky a ilustrují tak studentům vhodné doplňkové využití. Celkem bylo vytvořeno 22 aplikací s popisem použití.
INDIKÁTORY: | Vyberte indikátory dle svého projektu z následující nabídky a doplňte výchozí a cílové hodnoty | Výchozí hodnota | Cílová hodnota
| 1. podklady pro přednášky/semináře/cvičení v CZ/EN (včetně elektronických) | 0 | 22
| 5. vzdělávací/ inovativní opory pro zefektivnění a inovaci různých forem výuky (audio/video nahrávky, VR/AR apod.) nad rámec pracovní náplně, v CZ/ EN | 0 | 22
| 9. proškolení pedagogů | 0% | 4
Změny: | 1. posun v termínech školení Matlab App Designer, bylo obtížné najít vhodný termín pro vyučující a studenty, dvě školení o príázdninách
Vyplňte veškeré změny ať už v řešení projektu, tak v rámci čerpání rozpočtu | 2. SW MathType počet – původně plánováno 8, snížení na 2 – důvodem změna licenčních podmínek
3. tablety počet – původně 2, nově 5 z důvodu využití více vyučujícími pro přípravu a realizaci podkladů pro projekt a výuky ve více místnostech
4. zakoupení přenosného disku pro řešitelku projektu, nově z důvodu nespolehlivosti předchozího a možnosti zálohování
5. počet lidí na školení (celkem 2 školení, 1 plně hrazeno, druhé pouze částečně) – zam.+stud., původně 3+3, nově 4+6
6. stipendia pro 3 studenty po 10 tis., skutečnost, 2 st. po 10 a 1 st. po 13,3 z důvodu finanční spoluúčasti fakulty a rozsahu aktivit studenta
7. původně materiální náklady 2.4/55,5 + služby 2.5/26,7 + stipendia 2.6/33,3, nově mat. nákl. 2.4/52143,8 + služby 2.5/30056,20 + stipendia 2.6/33,3, položka stipendia nebyla překročena
Komentář: | Řešení projektu bylo bohužel poznamenáno vážným onemocněním řešitelky projektu a sice cévní mozkovou příhodou na konci října. Po náročné neurologické operaci je nyní na dlouhodobé pracovní neschopnosti a musí pravidelně rehabilitovat. Ačkoli by byl tento projekt vhodný pro prezentování na úrovni ČVUT z hlediska průřezového charakteru, tak díky výše uvedenému stavu to možné bohužel není. Snažili jsme se využít zastupitelnost zejména ve výuce, ale z hlediska projektu to zcela možné nebylo. Výstupy a indikátory byly ale splněny.